## Zeitplan AB
Bauablauffrist
Kritsche Frist
| Puffer |  |  |  |  | KW20 |  |  |  |  | KW21 | [6 empty] | KW22 | [6 empty] | KW23 | [6 empty] | KW24 | [6 empty] | KW25 | [6 empty] | KW26 | [6 empty] | KW27 | [6 empty] | KW28 | [6 empty] | KW29 | [6 empty] | KW30 | [6 empty] | KW31 | [6 empty] | KW31 | [6 empty] | KW31
[6 empty] | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa
Nr. | Vorgangsname | Verantwortlich | Dauer | Beginn | Ende | 15.05. | 16.05. | 2013-05-17 | 2013-05-18 | 2013-05-19 | 2013-05-20 | 2013-05-21 | 2013-05-22 | 2013-05-23 | 2013-05-24 | 2013-05-25 | 2013-05-26 | 2013-05-27 | 2013-05-28 | 2013-05-29 | 2013-05-30 | 2013-05-31 | 2013-06-01 | 2013-06-02 | 2013-06-03 | 2013-06-04 | 2013-06-05 | 2013-06-06 | 2013-06-07 | 2013-06-08 | 2013-06-09 | 2013-06-10 | 2013-06-11 | 2013-06-12 | 2013-06-13 | 2013-06-14 | 2013-06-15 | 2013-06-16 | 2013-06-17 | 2013-06-18 | 2013-06-19 | 2013-06-20 | 2013-06-21 | 2013-06-22 | 2013-06-23 | 2013-06-24 | 2013-06-25 | 2013-06-26 | 2013-06-27 | 2013-06-28 | 2013-06-29 | 2013-06-30 | 2013-07-01 | 2013-07-02 | 2013-07-03 | 2013-07-04 | 2013-07-05 | 2013-07-06 | 2013-07-07 | 2013-07-08 | 2013-07-09 | 2013-07-10 | 2013-07-11 | 2013-07-12 | 2013-07-13 | 2013-07-14 | 2013-07-15 | 2013-07-16 | 2013-07-17 | 2013-07-18 | 2013-07-19 | 2013-07-20 | 2013-07-21 | 2013-07-22 | 2013-07-23 | 2013-07-24 | 2013-07-25 | 2013-07-26 | 2013-07-27 | 2013-07-28 | 2013-07-29 | 2013-07-30 | 2013-07-31 | 2013-08-01 | 2013-08-02 | 2013-08-03 | 2013-08-04 | 2013-08-05 | 2013-08-06 | 2013-08-07 | 2013-08-08 | 2013-08-09 | 2013-08-10 | 2013-08-11 | 2013-08-12 | 2013-08-13 | 2013-08-14 | 2013-08-15 | 2013-08-16 | 2013-08-17 | 2013-08-18 | 2013-08-19 | 2013-08-20 | 2013-08-21 | 2013-08-22 | 2013-08-23 | 2013-08-24 | 2013-08-25 | 2013-08-26 | 2013-08-27 | 2013-08-28 | 2013-08-29 | 2013-08-30 | 2013-08-31
. | . | . | . | . | . | bar: KW20 Mi to KW31 Sa
01 | Sparrenmontage | Michel | 1 | 2013-05-15 | 2013-05-15
02 | Dach vermessen / Info Wechsel an Fa. Michel | Solareasy | 1 | 2013-05-15 | 2013-05-15
03 | Richtfest | Bauherr | 1 | 2013-06-01 | 2013-06-01
04 | Einbau Baustellentür | Sparta | 1 | 2013-05-17 | 2013-05-17
05 | Baustellentermin Versorger | Versorger | 1 | 2013-05-17 | 2013-05-17
06 | Dachdeckerarbeiten (Haus) | Hartmann | 4 | 2013-05-21 | 2013-05-24
07 | Rohinstallation (ab Kellerdecke aufwärts) | Schäfer | 4 | 2013-05-21 | 2013-05-24
08 | Elektroinstallation | Schwaben | 6 | 2013-05-23 | 2013-05-28
09 | Halter für PV-Panele montieren | Solareasy/Welo | 1 | 2013-05-23 | 2013-05-23
10 | Aufmaß Küche | Küchen Klein | 1 | 2013-05-23 | 2013-05-23
11 | Einbau Bautreppe | Hauns | 1 | 2013-05-25 | 2013-05-25
12 | Montage/IB Solarpanele | Solareasy | 1 | 2013-05-27 | 2013-05-27
13 | Anlieferung Perimeterdämmung | Zeitgeist | 1 | 2013-05-27 | 2013-05-27
14 | Lieferung und Einbau Fenster | Kastell | 3 | 2013-05-27 | 2013-05-29
15 | Abmauern Sockel Holzkamin | Schulz | 1 | 2013-05-28 | 2013-05-28
16 | Gerüstabbau | Kastell | 1 | 2013-05-29 | 2013-05-29
17 | Perimeterdämmung | Bauherr | 1 | 2013-05-31 | 2013-05-31
18 | Fundamentstützen Garage setzen | Weber | 1 | 2013-05-31 | 2013-05-31
19 | Spachteln | Zeitgeist | 5 | 2013-06-03 | 2013-06-07
20 | Baustellenbesprechung Garage | Hammelmann, Weber, Hartmann | 1 | 2013-06-03 | 2013-06-03
21 | Verfüllen auf Kanalhöhe /Kanalarbeiten | Grabau | 1 | 2013-06-03 | 2013-06-03
22 | Abnahme Abwasser | eaw Dannstadt | 1 | 2013-06-03 | 2013-06-03
23 | Verfüllen auf Wasserleitungsniveau | Grabau | 1 | 2013-06-03 | 2013-06-03
24 | Mehrspartenhauseinführung | Friedelsheimer Gruppe | 1 | 2013-06-04 | 2013-06-04
25 | Verfüllen auf Kabelniveau | Grabau | 1 | 2013-06-04 | 2013-06-04
26 | Kabelverlegung zur Hauseinf. | Schuster/Nibler/Tritek | 1 | 2013-06-05 | 2013-06-05
27 | Baugrube komplett auffüllen | Grabau | 17 | 2013-06-05 | 2013-06-21
28 | Lieferung Eisspeicher (Nachmittags) | Solareasy | 1 | 2013-06-06 | 2013-06-06
29 | Lieferung Hallerdachmaterial | Haller | 1 | 2013-06-12 | 2013-06-12
30 | Montage Hallerdach | Zeitgeist | 17 | 2013-06-12 | 2013-06-28
31 | Fußbodenheizung | AtheTherm | 2 | 2013-06-17 | 2013-06-18
32 | Estrich | AtheTherm | 1 | 2013-06-19 | 2013-06-19
33 | Trocknungszeit Estrich | AtheTherm | 4 | 2013-06-20 | 2013-06-23
34 | Bodenplatte Garage erstellen | Weber | 1 | 2013-06-24 | 2013-06-24
35 | Maurerarbeiten Garage | Weber | 1 | 2013-06-26 | 2013-06-26
36 | WDVS/Verputzen | Zeitgeist | 24 | 2013-06-26 | 2013-07-19 | bar: KW29 Mo to KW29 Sa; KW30 Mo to KW30 Di
37 | Lieferung Heizkessel | Schulz | 1 | 2013-07-01 | 2013-07-01
38 | Zentrale Keller / Wärmepumpe / Pumpengruppe Holzkamin | Schäfer | 6 | 2013-07-03 | 2013-07-08 | bar: KW29 Mo
39 | Abnahme Rohbau | Kastell/Bauherr/Weber | 1 | 2013-07-09 | 2013-07-09
40 | Malerarbeiten | Zeitgeist | 9 | 2013-07-15 | 2013-07-23 | bar: KW29 Mo to KW29 Fr; KW30 Mo to KW30 Di
41 | Bad OG Wandfliesen | Zeitgeist | 7 | 2013-07-11 | 2013-07-17 | bar: KW29 Mo to KW29 Fr
42 | WC EG Wandfliesen | Zeitgeist | 7 | 2013-07-11 | 2013-07-17 | bar: KW29 Mo to KW29 Fr
43 | Garagendach errichten | Hartmann | 5 | 2013-07-02 | 2013-07-06 | bar: KW29 Mo to KW29 Fr
44 | Einbau Küche | Küchen Klein | 3 | 2013-07-17 | 2013-07-19 | bar: KW29 Mi to KW29 Fr
45 | Fertigstellung Holzkamin | Schulz | 1 | 2013-07-17 | 2013-07-17 | bar: KW29 Mi
46 | Rohinstallation Elektro | Schwaben | 4 | 2013-07-17 | 2013-07-20 | bar: KW29 Mi to KW29 Sa
47 | Duschglas/Spiegel Bad OG | Helfferich | 1 | 2013-07-19 | 2013-07-19 | bar: KW29 Fr
48 | Lieferung und Einbau Haustür/Schopptür | Sparta | 1 | 2013-07-19 | 2013-07-19 | bar: KW29 Fr
49 | Holztreppe liefern und einbauen | G. Hauns | 1 | 2013-07-19 | 2013-07-19 | bar: KW29 Fr
50 | Blower Door-Test | Pradel | 1 | 2013-07-20 | 2013-07-20 | bar: KW29 Sa
51 | Bodenbeläge OG | Zeitgeist | 5 | 2013-07-22 | 2013-07-26 | bar: KW30 Mo to KW30 Fr
52 | Fliesenarbeiten EG | Zeitgeist | 2 | 2013-07-23 | 2013-07-24 | bar: KW30 Di to KW30 Fr
53 | Lieferung und Einbau Schopptür | Sparta | 3 | 2013-07-29 | 2013-07-31 | bar: KW31 Mo to KW31 Mi
54 | Küchenglas | Helfferich | 1 | 2013-07-29 | 2013-07-29 | KW30 Di: PUFFER
55 | Fliesenarbeiten Keller | Zeitgeist | 2 | 2013-07-29 | 2013-07-30 | bar: KW31 Mo to KW31 Di
56 | Endmontage Bäder / Restarbeiten | Schäfer | 3 | 2013-07-29 | 2013-07-31 | bar: KW31 Mo to KW31 Mi
57 | Elektro Endinstallation/Lampenmontage | Schwaben | 5 | 2013-08-05 | 2013-08-09 | bar: KW31 Mo to KW31 Fr
58 | Inbetriebnahme MyGekko | MyGekko | 2 | 2013-08-01 | 2013-08-02 | bar: KW31 Mo to KW31 Di
59 | FERTIGSTELLUNG | n.a. | 1 | 2013-08-10 | 2013-08-10 | bar: KW31 Sa
60 | UMZUG | Bauherr | 5 | 2013-08-12 | 2013-08-16 | bar: KW31 Mo to KW31 Fr
501
868
Note on I5: Oberbeck Urlaub
Note on T5: Oberbeck weg auf EKL/ROM-Meeting
Note on AB5: Oberbeck in Fulda Fachvortrag Claimmanagement
Note on AV5: Oberbeck, Seminar in Ratingen
Note on G8: Dach vermessen
Note on I10: Lieferung Bautür
Note on C11: Windows User: Friedelsheimer Gruppe Fa. Hans Schuster & Sohn Abwasser ?? Telekom?? Fa. Tritek (Kabel Deutschland) ??
Note on I11: Urlaub genommen
Note on B13: Steigleitungen Ab Kellerdecke aufwärz Möglicherweise noch kein Heizplan
Note on N17: ab 13.05.13 Bautreppe Klärung Glasscheibe (U-Profil) Schiene setzten. Meterriss abnehmen
Note on S18: Modulverlage
Note on U21: Abmauern Sockel
Note on W22: Vormittags
Note on X23: Beginn Dämmung 8:00 Uhr mit Hrn. Hammelmann + Mitarbeiter von Hrn. Hammelmann. Zwei Stunden anlernen.
Note on Y23: Puffer
Note on Z25: Beginn Spachtelarbeiten
Note on AG25: Puffer für Spachtelarbeiten, falls Elektriker und Installateur in KW22 nicht fertig werden
Note on Z26: Vormittags
Note on Z28: Nachmittags
Note on AA30: Vormittags
Note on AA31: Nachmittags
Note on AG33: Puffer für Baugrube verschließen, falls Aktionen in KW23 bei denen offene Baugrube erforderlich nicht hinhauen
Note on AC34: Lieferung Eisspeicher
Note on AI35: Lieferung Hallerdach
Note on AI36: Vorgezogener Termin
Note on AX36: Restleistung
Note on AN37: Einbau Begehbar 24h
Note on AQ39: Trockenzeit
Note on AW42: Gerüst WDVS stellen
Note on B44: Zentrale Keller Wärmepumpen aufstellen Holzkessel aunschließen Restarbeiten
Note on BJ45: Nachmittags
Note on BP49: Garagendach
Note on BU56: Alternativ 22.06.13